## Product Backlog
Orden | ID | Ítem del backlog | Requerimiento | Tipo | Historia de usuario | Épica | Prioridad | Responsable | Sprint planificado
1 | PB-135 | Entorno reproducible con Docker | El sistema debe poder levantarse en un equipo limpio con Docker Compose e instrucciones documentadas, sin copiar credenciales reales. | No funcional | HU-115 | EP-25 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
2 | PB-127 | Autorización en cada operación | El servidor debe verificar en cada consulta, cambio y descarga la identidad, la cuenta activa, la escuela, el perfil y la relación del usuario con el registro. | No funcional | HU-108 | EP-25 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
3 | PB-140 | Reglas de negocio en el servidor | Las reglas de negocio y los permisos deben residir en el servidor y en la base de datos, con pruebas propias, sin depender de la interfaz ni de la IA. | No funcional | HU-119 | EP-25 | Must | Fernando | Sprint 1 (S8–S9)
4 | PB-141 | Aislamiento entre establecimientos | Un registro de una escuela nunca debe relacionarse con registros de otra, y una consulta sin contexto válido no devuelve datos (seguridad por fila). | No funcional | HU-120 | EP-25 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
5 | PB-128 | Protección de contraseñas y secretos | Las contraseñas y los secretos del segundo factor deben quedar solo en Supabase Auth, y las claves de servicio solo en el servidor, sin aparecer en el navegador ni en registros técnicos. | No funcional | HU-109 | EP-25 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
6 | PB-145 | Comunicación cifrada (HTTPS) | Toda comunicación entre el navegador, el servidor y los servicios externos debe usar HTTPS. | No funcional | HU-124 | EP-25 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
7 | PB-138 | Guardado en una sola transacción | Los cambios relacionados deben guardarse en una sola transacción: un fallo intermedio no deja registros incompletos. | No funcional | HU-118 | EP-25 | Must | Fernando | Sprint 1 (S8–S9)
8 | PB-139 | Rechazo de cambios desactualizados | El sistema debe rechazar una decisión tomada sobre información desactualizada, sin sobrescribir el estado más reciente. | No funcional | HU-118 | EP-25 | Must | Fernando | Sprint 1 (S8–S9)
9 | PB-001 | Registro de cuenta del primer administrador | El sistema debe permitir que la persona responsable de una escuela nueva cree su cuenta con nombres, apellidos, correo y contraseña, y la verifique por correo antes de registrar su establecimiento. La contraseña queda solo en Supabase Auth. | Funcional | HU-001 | EP-01 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
10 | PB-002 | Alta del establecimiento y su administrador | El sistema debe crear en una sola operación el establecimiento (nombre obligatorio; código, región, comuna, dirección, teléfono, correo de contacto y zona horaria opcionales) y la cuenta Administrador de quien lo registra, sin dejar una escuela sin administrador ni duplicarla al reintentar. | Funcional | HU-002 | EP-01 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
11 | PB-003 | Activación de cuenta por invitación | El sistema debe permitir que un profesor, profesional de Convivencia o apoderado invitado acepte la invitación y defina su contraseña, activando la cuenta con la escuela y el perfil asignados. Un enlace vencido o ya usado no activa la cuenta. | Funcional | HU-003 | EP-01 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
12 | PB-004 | Inicio de sesión | El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña a las cuentas activas y llevar a cada usuario al portal de su perfil. Una cuenta suspendida no accede. | Funcional | HU-004 | EP-01 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
13 | PB-006 | Cierre de sesión | El sistema debe permitir cerrar la sesión desde el portal, eliminando el estado de sesión del navegador. | Funcional | HU-006 | EP-01 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
14 | PB-008 | Configuración del segundo factor (TOTP) | El sistema debe permitir al administrador y a Convivencia registrar una aplicación autenticadora (TOTP) en su cuenta. Los secretos quedan solo en Supabase Auth. | Funcional | HU-008 | EP-01 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
15 | PB-009 | Exigencia del segundo factor | El servidor debe exigir autenticación en dos pasos (nivel aal2) para las funciones de Administración y Convivencia. Para profesores y apoderados no es obligatoria. | Funcional | HU-008 | EP-01 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
16 | PB-010 | Invitación de cuentas por correo | El sistema debe permitir al administrador invitar por correo a profesores, profesionales de Convivencia y apoderados de su escuela, creando su ficha y una cuenta Pendiente con el perfil elegido, sin repetir un correo en la misma escuela. | Funcional | HU-009 | EP-02 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
17 | PB-011 | Reenvío de invitación | El sistema debe permitir reenviar una invitación pendiente usando la misma cuenta Pendiente, sin crear otra. | Funcional | HU-009 | EP-02 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
18 | PB-013 | Años académicos | El sistema debe permitir al administrador crear los años académicos con su año, fechas de inicio y término y estado (Planificado, Activo o Cerrado), sin repetir el año en la escuela. | Funcional | HU-011 | EP-03 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
19 | PB-014 | Niveles educativos | El sistema debe permitir al administrador definir los niveles de su escuela con código, nombre, orden, ciclo (Parvularia, Básica o Media) y tramo. | Funcional | HU-012 | EP-03 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
20 | PB-015 | Creación de cursos | El sistema debe permitir al administrador crear los cursos de cada año con código, nombre, nivel y sección, sin repetir el código dentro del año. | Funcional | HU-013 | EP-03 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
21 | PB-016 | Asignación de profesores a cursos | El sistema debe permitir asignar profesores de la escuela a un curso como profesor jefe o profesor del curso, con fecha de inicio y término. Terminada la asignación, el profesor ya no registra situaciones de ese curso. | Funcional | HU-013 | EP-03 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
22 | PB-017 | Ficha del estudiante | El sistema debe permitir al administrador registrar la ficha del estudiante (nombres, apellidos y código obligatorios; RUT, fecha de nacimiento, dirección, correo y teléfono opcionales), sin repetir código ni RUT en la escuela y sin mostrar su historial de convivencia. | Funcional | HU-014 | EP-03 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
23 | PB-018 | Matrícula en un curso | El sistema debe permitir matricular al estudiante en un curso del año con fecha de inicio, sin matrículas con períodos superpuestos. | Funcional | HU-014 | EP-03 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
24 | PB-019 | Carga del archivo de importación | El sistema debe permitir al administrador cargar un archivo CSV o XLSX eligiendo el tipo de datos (estudiantes, cursos, profesores, apoderados, matrículas o asignaciones), guardarlo de forma privada y conservar sin cambios los datos originales de cada fila. Otros tipos, como situaciones o casos, se rechazan. | Funcional | HU-015 | EP-03 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
25 | PB-020 | Mapeo de columnas y vista previa | El sistema debe permitir relacionar cada columna del archivo con un campo de CONVI, indicar año, formato de fecha y tratamiento de duplicados, y mostrar una vista previa con el estado de cada fila (válida, con advertencia o con error) sin guardar nada todavía. | Funcional | HU-015 | EP-03 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
26 | PB-026 | Confirmación de filas válidas | El sistema debe confirmar solo las filas sin errores, reconociendo a los estudiantes existentes por código o RUT validado y guardando qué registros creó o reutilizó cada fila, sin duplicar personas, matrículas ni vínculos al reintentar. | Funcional | HU-020 | EP-03 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
27 | PB-027 | Confirmación en segundo plano | El sistema debe procesar la confirmación en segundo plano mostrando el avance por filas. La importación sigue En revisión hasta que todas sus filas estén confirmadas u omitidas. | Funcional | HU-020 | EP-03 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
28 | PB-030 | Catálogo de categorías | El sistema debe permitir al administrador y a Convivencia crear, editar y desactivar las categorías de situaciones. Una categoría usada no se borra y, al desactivarla, deja de ofrecerse en nuevos registros. | Funcional | HU-023 | EP-03 | Must | Camilo | Sprint 1 (S8–S9)
29 | PB-041 | Cursos y registros del profesor | El sistema debe mostrar al profesor sus cursos asignados y las situaciones que registró, sin entregar información reservada de otros registros ni de los casos. | Funcional | HU-034 | EP-04 | Must | Fernando | Sprint 1 (S8–S9)
30 | PB-042 | Registro de situaciones | El sistema debe permitir al profesor registrar una situación de uno de sus cursos con fecha y hora del hecho, lugar, urgencia, estudiantes participantes y su rol, categoría, descripción y evidencia opcional. La situación llega como Nueva a Convivencia con su código (SIT-AAAA-00001). | Funcional | HU-035 | EP-04 | Must | Fernando | Sprint 1 (S8–S9)
31 | PB-043 | Registro de situaciones por otros canales | El sistema debe permitir a Convivencia registrar situaciones informadas por estudiantes, apoderados o funcionarios, distinguiendo al informante del usuario que registra. | Funcional | HU-036 | EP-04 | Must | Fernando | Sprint 1 (S8–S9)
32 | PB-044 | Bandeja de situaciones | El sistema debe mostrar a Convivencia la bandeja de situaciones con filtros por estado y la urgencia separada del estado. Al iniciar la revisión, la situación pasa a En revisión. | Funcional | HU-037 | EP-05 | Must | Fernando | Sprint 1 (S8–S9)
33 | PB-045 | Solicitud de aclaración | El sistema debe permitir a Convivencia pedir información adicional al profesor que registró una situación, conservando la pregunta, quién la pidió y cuándo. | Funcional | HU-038 | EP-05 | Must | Fernando | Sprint 1 (S8–S9)
34 | PB-049 | Respuesta a aclaración | El sistema debe permitir al profesor responder, desde sus registros, una aclaración que le solicitaron, con evidencia opcional. La situación vuelve a En revisión y la respuesta no se puede sobrescribir. | Funcional | HU-042 | EP-06 | Must | Fernando | Sprint 1 (S8–S9)
35 | PB-144 | Minimización de datos por perfil | Cada perfil debe recibir solo los campos que necesita: el apoderado no recibe datos de otros estudiantes y el administrador no recibe expedientes de convivencia. | No funcional | HU-123 | EP-25 | Must | Sebastián | Sprint 1 (S8–S9)
36 | PB-005 | Recuperación de contraseña | El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante un enlace enviado al correo, sin revelar si el correo pertenece a una cuenta. | Funcional | HU-005 | EP-01 | Must | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
37 | PB-007 | Suspensión de cuentas | El sistema debe permitir al administrador suspender una cuenta de su escuela, rechazando su acceso desde la siguiente solicitud y conservando sus registros históricos. | Funcional | HU-007 | EP-01 | Must | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
38 | PB-012 | Vínculo apoderado‑estudiante | El sistema debe permitir al administrador registrar el vínculo de un apoderado con uno o más estudiantes, indicando relación, si es apoderado principal, si puede ser contactado y desde cuándo rige. El vínculo por sí solo no habilita el portal. | Funcional | HU-010 | EP-02 | Must | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
39 | PB-046 | Responsable de revisión | El sistema debe permitir asignar a un profesional de Convivencia de la escuela como responsable de revisar una situación, dejando registrada la asignación. | Funcional | HU-039 | EP-05 | Must | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
40 | PB-155 | Revisión normativa de la situación | El sistema debe permitir registrar, al revisar una situación y antes de decidir, lo que indica el reglamento o el protocolo aplicable, con documento, versión, páginas y fundamento. | Funcional | HU-134 | EP-05 | Must | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
41 | PB-047 | Situación como antecedente | El sistema debe permitir guardar una situación válida como antecedente con una conclusión obligatoria, que queda en el historial del estudiante sin abrir un caso. | Funcional | HU-040 | EP-05 | Must | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
42 | PB-048 | Descarte justificado | El sistema debe permitir descartar registros duplicados, erróneos o fuera de alcance con un motivo obligatorio, sin borrarlos. | Funcional | HU-041 | EP-05 | Must | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
43 | PB-052 | Vinculación a un caso existente | El sistema debe permitir vincular una situación a un caso existente elegido y confirmado por el profesional, agregándola a la cronología del caso. | Funcional | HU-045 | EP-07 | Must | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
44 | PB-053 | Creación de casos | El sistema debe permitir crear un caso desde una situación con título, resumen, fecha de inicio, categoría principal y responsable, sin exigir protocolo. El caso queda En análisis con su código (CASO-AAAA-00001). | Funcional | HU-046 | EP-07 | Must | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
45 | PB-152 | Cambio de estado del caso | El sistema debe permitir cambiar el estado de un caso entre En análisis, En revisión, En intervención y En seguimiento con un motivo, registrando cada cambio en su historial. | Funcional | HU-131 | EP-07 | Must | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
46 | PB-054 | Cierre de casos | El sistema debe permitir cerrar un caso con conclusión, autor y fecha, exigiendo resolver o explicar las tareas pendientes y conservando sus antecedentes. | Funcional | HU-047 | EP-07 | Must | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
47 | PB-066 | Adjuntar evidencias | El sistema debe permitir adjuntar documentos, imágenes y correos exportados como evidencia: el profesor a sus propias situaciones y Convivencia a situaciones, casos, actuaciones o compromisos, conservando nombre, tipo, fecha y autor. | Funcional | HU-057 | EP-08 | Must | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
48 | PB-074 | Historial del estudiante | El sistema debe mostrar a Convivencia los antecedentes y casos de un estudiante en orden cronológico, con filtros y con fecha, autor y respaldo de cada registro. | Funcional | HU-064 | EP-11 | Must | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
49 | PB-075 | Registro histórico manual | El sistema debe permitir incorporar manualmente situaciones y casos de años anteriores con su fecha real y su contexto escolar histórico. La fecha de registro la asigna el servidor. | Funcional | HU-065 | EP-11 | Must | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
50 | PB-076 | Curso del estudiante al ocurrir el hecho | El sistema debe conservar el curso que tenía el estudiante al ocurrir cada hecho, aunque después cambie su matrícula. | Funcional | HU-066 | EP-11 | Must | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
51 | PB-077 | Búsqueda de expedientes | El sistema debe permitir buscar situaciones y casos por código, estudiante, estado y período, solo dentro de la propia escuela. | Funcional | HU-067 | EP-11 | Must | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
52 | PB-116 | Auditoría de cambios | El sistema debe registrar autor, fecha, acción y referencia de cada cambio y mostrar esa auditoría según el perfil. La auditoría no se puede editar ni eliminar. | Funcional | HU-100 | EP-23 | Must | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
53 | PB-130 | Validación de archivos | El sistema debe validar el formato real, la extensión y el tamaño (máximo 25 MiB) de cada archivo antes de aceptarlo, y guardar su huella SHA-256. | No funcional | HU-111 | EP-25 | Must | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
54 | PB-159 | Generador de datos sintéticos | El proyecto debe contar con un generador reproducible de datos ficticios (dos escuelas y al menos 10.000 situaciones con historia de varios meses y años) para probar reglas, analítica y rendimiento sin usar datos reales. | No funcional | HU-137 | EP-25 | Must | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
55 | PB-142 | Fecha del hecho y registro de cambios | El sistema debe distinguir la fecha del hecho de la fecha de registro y conservar autor y motivo de cada cambio relevante. | No funcional | HU-121 | EP-25 | Must | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
56 | PB-143 | Almacenamiento privado de archivos | Los archivos deben guardarse en almacenamiento privado y cada descarga debe autorizarse en el servidor, sin enlaces públicos a los expedientes. | No funcional | HU-122 | EP-25 | Must | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
57 | PB-061 | Plan de intervención del caso | El sistema debe permitir crear el plan de intervención de un caso con su objetivo y estado (Borrador, Activo, Completado o Cancelado), y terminarlo indicando el motivo. | Funcional | HU-054 | EP-08 | Must | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
58 | PB-062 | Acciones del plan de intervención | El sistema debe permitir registrar las acciones del plan con descripción, responsable, fecha de vencimiento y estado, y completarlas con notas y una fecha de cumplimiento que ya ocurrió. | Funcional | HU-054 | EP-08 | Must | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
59 | PB-063 | Programación de encuentros | El sistema debe permitir programar entrevistas, reuniones, mediaciones y otros encuentros del caso con tipo, objetivo, responsable, lugar, fecha programada y asistentes. Reprogramar exige motivo. | Funcional | HU-055 | EP-08 | Must | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
60 | PB-064 | Registro de encuentros realizados | El sistema debe permitir registrar un encuentro como realizado con su inicio y término reales, su resultado y la asistencia de cada participante. Las fechas reales no pueden ser futuras. | Funcional | HU-055 | EP-08 | Must | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
61 | PB-065 | Compromisos del caso | El sistema debe permitir registrar compromisos del caso con descripción, responsable y fecha de cumplimiento. Cada compromiso comienza Pendiente. | Funcional | HU-056 | EP-08 | Must | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
62 | PB-068 | Programación de seguimientos | El sistema debe permitir programar seguimientos dentro de un caso con objetivo, fecha y responsable. Un seguimiento no puede existir sin caso. | Funcional | HU-059 | EP-09 | Must | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
63 | PB-069 | Resultado del seguimiento | El sistema debe permitir registrar el resultado de un seguimiento con fecha real, hallazgos y próxima acción, revisando en la misma operación los compromisos del caso. Dos confirmaciones simultáneas dejan un único resultado. | Funcional | HU-060 | EP-09 | Must | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
64 | PB-070 | Siguiente seguimiento | El sistema debe permitir programar el siguiente seguimiento al registrar un resultado, con fecha obligatoria y enlazado al anterior, pudiendo asignarlo a otro profesional de Convivencia. | Funcional | HU-060 | EP-09 | Must | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
65 | PB-120 | Síntesis del caso con IA | El sistema debe generar con IA una síntesis de los antecedentes autorizados de un caso que distinga hechos documentados de sugerencias, con referencias verificables. | Funcional | HU-103 | EP-24 | Must | Los tres | Sprint 4 (S14–S15)
66 | PB-121 | Preparación de reuniones y seguimientos con IA | El sistema debe entregar con IA apoyo para preparar una reunión o un seguimiento del caso a partir de sus antecedentes autorizados, sin cambiar estados ni ejecutar decisiones. | Funcional | HU-103 | EP-24 | Must | Los tres | Sprint 4 (S14–S15)
67 | PB-153 | Reactivación de cuentas | El sistema debe permitir al administrador reactivar una cuenta suspendida de su escuela indicando el motivo. | Funcional | HU-132 | EP-01 | Should | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
68 | PB-154 | Restablecimiento del segundo factor | El sistema debe permitir restablecer el segundo factor de un administrador o profesional de Convivencia que perdió su aplicación autenticadora, después de verificar su identidad. | Funcional | HU-133 | EP-01 | Should | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
69 | PB-021 | Corrección de datos de estudiantes y contactos | El sistema debe permitir al administrador corregir los datos de la ficha de un estudiante y de sus contactos, registrando autor y fecha de cada cambio, sin modificar su historial de convivencia. | Funcional | HU-016 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
70 | PB-022 | Promoción y traslado | El sistema debe permitir registrar la promoción o el traslado de un estudiante con una nueva matrícula y el término de la anterior, conservando las matrículas pasadas. | Funcional | HU-017 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
71 | PB-028 | Zona horaria y plazo de cierre | El sistema debe permitir al administrador configurar la zona horaria de su escuela y un plazo sugerido opcional, en días, para cerrar casos. | Funcional | HU-021 | EP-03 | Should | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
72 | PB-029 | Ficha institucional | El sistema debe permitir al administrador consultar y editar el código institucional, la dirección, el teléfono, el correo de contacto, la región y la comuna de su escuela. | Funcional | HU-022 | EP-03 | Should | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
73 | PB-031 | Retiro de estudiantes | El sistema debe permitir registrar el retiro de un estudiante finalizando su matrícula, sin eliminar sus antecedentes ni sus casos. | Funcional | HU-024 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
74 | PB-050 | Reconsideración de decisiones | El sistema debe permitir cambiar la decisión tomada sobre una situación indicando el motivo, conservando las decisiones anteriores y rechazando una decisión tomada sobre información desactualizada. | Funcional | HU-043 | EP-06 | Should | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
75 | PB-051 | Referencia al registro original | El sistema debe permitir indicar la situación original al descartar un registro por duplicado, sin aceptar referencias a sí misma ni a otra escuela. | Funcional | HU-044 | EP-06 | Should | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
76 | PB-078 | Documentos institucionales y versiones | El sistema debe permitir cargar el reglamento interno y otros documentos institucionales con tipo y título, conservando cada versión con su etiqueta y su archivo original sin reemplazar las anteriores. | Funcional | HU-068 | EP-12 | Should | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
77 | PB-079 | Preparación de documentos para búsqueda | El sistema debe preparar automáticamente para la búsqueda con IA las versiones habilitadas del reglamento, mostrando su estado (Pendiente, Procesando, Listo, Fallido o No aplica), los intentos y el último error. Las plantillas nunca se habilitan. | Funcional | HU-068 | EP-12 | Should | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
78 | PB-080 | Publicación de versiones de documentos | El sistema debe permitir publicar una versión de un documento institucional indicando desde y hasta cuándo rige, de modo que solo la versión vigente se use en citas y consultas. | Funcional | HU-069 | EP-12 | Should | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
79 | PB-081 | Preparación de protocolos | El sistema debe permitir preparar una versión de un protocolo con su documento de origen y pasos ordenados, indicando para cada paso su plazo, si exige evidencia y si es obligatorio. | Funcional | HU-070 | EP-12 | Should | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
80 | PB-083 | Publicación de protocolos | El sistema debe permitir publicar una versión de protocolo después de revisarla, registrando revisor y fecha. Solo las versiones publicadas se aplican y no vuelven a borrador. | Funcional | HU-072 | EP-12 | Should | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
81 | PB-082 | Protocolo aplicado al caso | El sistema debe permitir registrar en el caso el protocolo y la versión aplicados, o el fundamento para continuar sin uno, conservando esa versión aunque el protocolo cambie después. | Funcional | HU-071 | EP-12 | Should | Fernando | Sprint 2 (S10–S11)
82 | PB-084 | Consulta del reglamento sin IA | El sistema debe permitir consultar o descargar el reglamento original y sus versiones sin usar IA. | Funcional | HU-073 | EP-12 | Should | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
83 | PB-089 | Configuración de reglas de aviso | El sistema debe permitir al administrador y a Convivencia definir y versionar reglas de aviso por cantidad de situaciones en un número de días, plazos vencidos o aumento entre dos períodos, con su ámbito (estudiante, curso o escuela). | Funcional | HU-078 | EP-15 | Should | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
84 | PB-090 | Evaluación de reglas de cantidad | El sistema debe evaluar las reglas de cantidad al guardar cada situación, para el estudiante, el curso y la escuela involucrados, y generar la alerta con su explicación cuando el conteo pasa a cumplir la condición, sin repetirla. La evaluación la hace una cuenta técnica que no lee datos personales. | Funcional | HU-079 | EP-15 | Should | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
85 | PB-091 | Evaluación diaria de vencimientos | El sistema debe evaluar una vez al día las reglas de plazos vencidos y generar las alertas correspondientes, sin repetirlas. | Funcional | HU-079 | EP-15 | Should | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
86 | PB-092 | Evaluación diaria de variación entre períodos | El sistema debe evaluar una vez al día las reglas de variación entre dos períodos de igual duración y generar la alerta cuando se supera el umbral. Si el período anterior tiene cero, la variación porcentual no se calcula. | Funcional | HU-079 | EP-15 | Should | Camilo | Sprint 2 (S10–S11)
87 | PB-115 | Control del acceso de apoderados | El sistema debe permitir al administrador otorgar, renovar y revocar el acceso de un apoderado por estudiante y período. Si el acceso se revoca o vence, se impide la siguiente consulta sin borrar el vínculo. | Funcional | HU-099 | EP-22 | Should | Sebastián | Sprint 2 (S10–S11)
88 | PB-024 | Corrección y reanudación de importación | El sistema debe permitir retomar una importación en estado Cargado, En revisión o Fallido, corregir los datos normalizados de una fila sin alterar los originales y revalidar el estado de cada fila. | Funcional | HU-019 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 3 (S12–S13)
89 | PB-025 | Cancelación y restauración de importación | El sistema debe permitir cancelar una importación sin filas confirmadas, registrando motivo, autor, fecha y estado anterior, y restaurarla a ese estado. | Funcional | HU-019 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 3 (S12–S13)
90 | PB-032 | Bienvenida de la guía inicial | El sistema debe mostrar al primer administrador una bienvenida en la guía inicial y registrar cómo gestionaba su escuela la convivencia antes de CONVI. | Funcional | HU-025 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 3 (S12–S13)
91 | PB-033 | Invitación del equipo desde la guía | El sistema debe permitir invitar desde la guía inicial a los integrantes de Convivencia y a los profesores con sus nombres, apellidos, correo y perfil. | Funcional | HU-026 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 3 (S12–S13)
92 | PB-034 | Año, niveles y cursos desde la guía | El sistema debe permitir generar desde la guía el año académico, los niveles y los cursos eligiendo enseñanza, niveles y secciones, y guardarlos solo después de confirmar. | Funcional | HU-027 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 3 (S12–S13)
93 | PB-036 | Importación de estudiantes desde la guía | El sistema debe permitir importar desde la guía la nómina de estudiantes con un archivo CSV o XLSX, usando los cursos ya creados. | Funcional | HU-029 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 3 (S12–S13)
94 | PB-055 | Avance de los pasos del protocolo | El sistema debe permitir registrar responsable, plazo y avance de cada paso del protocolo aplicado, exigiendo evidencia cuando el paso lo indica y motivo cuando se omite. | Funcional | HU-048 | EP-07 | Should | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
95 | PB-056 | Término del protocolo aplicado | El sistema debe permitir marcar el protocolo aplicado a un caso como completado o cancelado con un motivo, registrando la fecha de término. | Funcional | HU-049 | EP-07 | Should | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
96 | PB-057 | Revisión de compromisos | El sistema debe permitir actualizar el cumplimiento de un compromiso mediante una revisión registrada en un seguimiento realizado del mismo caso. | Funcional | HU-050 | EP-07 | Should | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
97 | PB-067 | Registro de comunicaciones | El sistema debe permitir registrar llamadas, conversaciones y otros contactos del caso con destinatario, resumen, fecha en que ocurrieron y respaldo opcional. | Funcional | HU-058 | EP-08 | Should | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
98 | PB-071 | Reprogramación de seguimientos | El sistema debe permitir reprogramar un seguimiento con motivo obligatorio, conservando la fecha original en el historial. | Funcional | HU-061 | EP-09 | Should | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
99 | PB-072 | Actas firmadas como evidencia | El sistema debe permitir adjuntar el acta firmada y escaneada a la entrevista o reunión correspondiente, con su título y fecha. | Funcional | HU-062 | EP-10 | Should | Fernando | Sprint 3 (S12–S13)
100 | PB-085 | Calendario de Convivencia | El sistema debe mostrar en un calendario las entrevistas, reuniones y seguimientos, los vencimientos de compromisos, acciones y pasos de protocolo, y las actividades del Plan de Gestión, respetando la visibilidad de cada registro. | Funcional | HU-074 | EP-13 | Should | Los tres | Sprint 3 (S12–S13)
101 | PB-093 | Atención de alertas | El sistema debe permitir revisar una alerta viendo sus razones y los registros que la originaron, registrar qué se hizo y marcarla como revisada o archivada. | Funcional | HU-080 | EP-15 | Should | Camilo | Sprint 3 (S12–S13)
102 | PB-094 | Avisos para Convivencia | El sistema debe enviar los avisos y vencimientos a las cuentas activas de Convivencia, con un enlace directo al registro correspondiente. | Funcional | HU-081 | EP-16 | Should | Camilo | Sprint 3 (S12–S13)
103 | PB-095 | Lectura de avisos | El sistema debe permitir que cada profesional de Convivencia marque sus avisos como leídos, registrando la fecha de lectura. | Funcional | HU-082 | EP-16 | Should | Camilo | Sprint 3 (S12–S13)
104 | PB-106 | Panel de indicadores | El sistema debe mostrar a Convivencia indicadores de situaciones filtrados por período, curso y categoría, usando la fecha del hecho y mostrando «Sin datos» cuando no hay denominador. | Funcional | HU-092 | EP-19 | Should | Sebastián | Sprint 3 (S12–S13)
105 | PB-107 | Indicadores de seguimientos y compromisos | El sistema debe mostrar los seguimientos y compromisos vencidos, pendientes y completados del período, con su fecha de corte. | Funcional | HU-093 | EP-20 | Should | Sebastián | Sprint 3 (S12–S13)
106 | PB-108 | Indicador de cierre oportuno | El sistema debe calcular el cierre oportuno de casos comparando la fecha de cierre con el plazo conservado en cada caso, excluyendo del cálculo los casos sin plazo y mostrando cuántos son. | Funcional | HU-093 | EP-20 | Should | Sebastián | Sprint 3 (S12–S13)
107 | PB-109 | Distribución de situaciones | El sistema debe mostrar la distribución de situaciones por día, mes, categoría, lugar y curso, según la fecha del hecho en la zona horaria de la escuela y sin contar dos veces un hecho por tener varios participantes. | Funcional | HU-094 | EP-20 | Should | Sebastián | Sprint 3 (S12–S13)
108 | PB-157 | Comparación entre períodos | El sistema debe comparar dos períodos de igual duración mostrando la variación porcentual. Si el período anterior tiene cero, se muestra «No calculable». | Funcional | HU-136 | EP-20 | Should | Sebastián | Sprint 3 (S12–S13)
109 | PB-158 | Tiempos de gestión, cierres y reaperturas | El sistema debe calcular el tiempo de gestión de los casos cerrados (días entre apertura y cierre) y contar cierres y reaperturas a partir del historial de estados. | Funcional | HU-136 | EP-20 | Should | Sebastián | Sprint 3 (S12–S13)
110 | PB-112 | Conservación de informes publicados | El sistema debe conservar los informes publicados con su archivo y sus criterios, sin recalcularlos ni sobrescribirlos cuando cambian los registros. | Funcional | HU-096 | EP-20 | Should | Sebastián | Sprint 3 (S12–S13)
111 | PB-113 | Portal del apoderado | El sistema debe permitir al apoderado con acceso vigente consultar en modo lectura los casos y antecedentes de su hijo, sin datos de contacto ni fichas de otros estudiantes. | Funcional | HU-097 | EP-21 | Should | Sebastián | Sprint 3 (S12–S13)
112 | PB-114 | Descarga de evidencias por el apoderado | El sistema debe permitir al apoderado con acceso vigente descargar las evidencias del caso de su hijo, verificando cuenta, vínculo, caso y archivo en cada descarga. | Funcional | HU-098 | EP-21 | Should | Sebastián | Sprint 3 (S12–S13)
113 | PB-146 | Operaciones sin duplicados | Repetir una confirmación de importación, un envío o la generación de un aviso no debe crear duplicados. | No funcional | HU-125 | EP-25 | Should | Camilo | Sprint 3 (S12–S13)
114 | PB-147 | Exactitud de los indicadores | Los indicadores deben calcularse en el servidor con período, criterio de fecha, fórmula y denominador explícitos, y coincidir en el panel y en los informes. | No funcional | HU-126 | EP-25 | Should | Sebastián | Sprint 3 (S12–S13)
115 | PB-023 | Cierre del año académico | El sistema debe permitir al administrador cerrar un año académico, impidiendo cambios ordinarios en sus cursos y asignaciones sin interrumpir los casos abiertos, y consultar su información histórica. | Funcional | HU-018 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 4 (S14–S15)
116 | PB-035 | Reglamento desde la guía | El sistema debe permitir subir desde la guía el reglamento interno (RICE) como documento institucional versionado y solicitar su preparación para búsqueda. | Funcional | HU-028 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 4 (S14–S15)
117 | PB-037 | Categorías y reglas desde la guía | El sistema debe permitir definir desde la guía las categorías de situaciones y reglas de cantidad por estudiante, curso o escuela, explicando cantidad, días y categoría. | Funcional | HU-030 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 4 (S14–S15)
118 | PB-038 | Omitir y retomar la guía | El sistema debe permitir omitir pasos de la guía y retomarla más tarde conservando lo avanzado. Omitir un paso no crea datos ni envía invitaciones. | Funcional | HU-031 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 4 (S14–S15)
119 | PB-039 | Resumen y cierre de la guía | El sistema debe mostrar al final de la guía un resumen de lo configurado y lo pendiente, y abrir el portal de administración al finalizar. | Funcional | HU-032 | EP-03 | Should | Camilo | Sprint 4 (S14–S15)
120 | PB-040 | Resumen de la escuela | El sistema debe mostrar al administrador las cifras actuales de su escuela: cuentas habilitadas, profesores, equipo de Convivencia, cursos, matrículas, accesos de apoderados, protocolos vigentes y reglas activas. | Funcional | HU-033 | EP-03 | Should | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
121 | PB-058 | Reapertura de casos | El sistema debe permitir reabrir un caso cerrado indicando el motivo, conservando el cierre anterior y sus respaldos. | Funcional | HU-051 | EP-07 | Should | Fernando | Sprint 4 (S14–S15)
122 | PB-059 | Reasignación del responsable del caso | El sistema debe permitir reasignar un caso a otro profesional activo de la escuela, registrando responsable anterior, nuevo responsable, autor, fecha y motivo. | Funcional | HU-052 | EP-07 | Should | Fernando | Sprint 4 (S14–S15)
123 | PB-060 | Continuidad del caso entre años | El sistema debe permitir que un caso abierto continúe durante varios años escolares en la misma cronología, sin cerrarse ni duplicarse al cambiar de año. | Funcional | HU-053 | EP-07 | Should | Fernando | Sprint 4 (S14–S15)
124 | PB-073 | Corrección de evidencias | El sistema debe permitir agregar una evidencia que corrige a otra indicando cuál corrige y el motivo, sin reemplazar ni borrar la anterior. | Funcional | HU-063 | EP-10 | Should | Fernando | Sprint 4 (S14–S15)
125 | PB-151 | Redacción de correos al apoderado | El sistema debe permitir a Convivencia redactar y editar desde el caso un correo al apoderado con destinatario, asunto y contenido, sin usar IA. | Funcional | HU-130 | EP-14 | Should | Fernando | Sprint 4 (S14–S15)
126 | PB-086 | Borrador de correo con IA | El sistema debe permitir preparar con IA, desde el caso, un borrador de correo al apoderado que el profesional revisa y edita. Generar el borrador no lo envía. | Funcional | HU-075 | EP-14 | Should | Fernando | Sprint 4 (S14–S15)
127 | PB-087 | Envío con confirmación | El sistema debe enviar un correo al apoderado solo después de la confirmación del profesional, guardando quién confirmó, cuándo y qué contenido, sin duplicar el envío si se reintenta. | Funcional | HU-076 | EP-14 | Should | Fernando | Sprint 4 (S14–S15)
128 | PB-088 | Estado de entrega del correo | El sistema debe mostrar el estado de cada correo (borrador, pendiente, enviado, entregado, fallido o rebotado) según lo que informe el proveedor de correo. | Funcional | HU-077 | EP-14 | Should | Fernando | Sprint 4 (S14–S15)
129 | PB-096 | Plan de Gestión y sus objetivos | El sistema debe permitir a Convivencia crear el Plan de Gestión de un año académico con su nombre y sus objetivos ordenados, y aprobarlo. | Funcional | HU-083 | EP-17 | Should | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
130 | PB-097 | Acciones del Plan de Gestión | El sistema debe permitir definir las acciones de cada objetivo del Plan con título, descripción, responsable, público objetivo y evidencia esperada. | Funcional | HU-084 | EP-17 | Should | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
131 | PB-098 | Avance de las acciones del Plan | El sistema debe permitir registrar el avance de cada acción (Planificado, En progreso, Completado o Cancelado). Completarla exige resultado, una fecha que ya ocurrió y que no tenga actividades pendientes. | Funcional | HU-084 | EP-17 | Should | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
132 | PB-099 | Actividades del Plan | El sistema debe permitir programar actividades de una acción del Plan con título, descripción, responsable, inicio y término programados y lugar. | Funcional | HU-085 | EP-17 | Should | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
133 | PB-101 | Consulta y búsqueda en el Plan | El sistema debe permitir consultar y buscar planes, objetivos, acciones y actividades por páginas, por contenido y año, mostrando el total encontrado. | Funcional | HU-087 | EP-17 | Should | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
134 | PB-156 | Reprogramación o cancelación de actividades | El sistema debe permitir cambiar la fecha, el lugar o el responsable de una actividad del Plan, o cancelarla, con motivo obligatorio y conservando lo que estaba previsto. | Funcional | HU-135 | EP-18 | Should | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
135 | PB-110 | Informe en PDF | El sistema debe generar informes en PDF con título, período, filtros y definiciones de cálculo, guardando quién lo creó y cuándo. Sus valores coinciden con los calculados y, si no hay datos, lo indica sin inventar porcentajes. | Funcional | HU-095 | EP-20 | Should | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
136 | PB-111 | Informe en XLSX | El sistema debe exportar los informes en formato XLSX con los mismos valores, filtros y definiciones de cálculo. | Funcional | HU-095 | EP-20 | Should | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
137 | PB-117 | Búsqueda de fragmentos del reglamento | El sistema debe buscar los fragmentos del reglamento relacionados con cada consulta usando pgvector (embeddings bge-m3), solo en versiones publicadas, vigentes, habilitadas y preparadas de la propia escuela. | Funcional | HU-101 | EP-24 | Should | Los tres | Sprint 4 (S14–S15)
138 | PB-118 | Respuesta normativa con citas | El sistema debe responder con IA las consultas de Convivencia sobre el reglamento citando documento, versión y páginas de los fragmentos usados, y registrar cada consulta sin datos sensibles. | Funcional | HU-101 | EP-24 | Should | Los tres | Sprint 4 (S14–S15)
139 | PB-119 | Respuesta sin disposición aplicable | El sistema debe indicar explícitamente cuando el reglamento no contiene una disposición sobre lo consultado, sin inventar una norma. | Funcional | HU-102 | EP-24 | Should | Los tres | Sprint 4 (S14–S15)
140 | PB-129 | Aislamiento del contexto de IA | El contexto que recibe la IA debe armarse en el servidor solo con registros autorizados. Las instrucciones escritas dentro de documentos se tratan como contenido, sin efecto sobre el sistema. | No funcional | HU-110 | EP-25 | Should | Los tres | Sprint 4 (S14–S15)
141 | PB-132 | Funcionamiento sin IA | El registro, la consulta y la normativa sin IA deben seguir disponibles cuando la IA falle, informando el fallo al usuario. | No funcional | HU-113 | EP-25 | Should | Los tres | Sprint 4 (S14–S15)
142 | PB-148 | IA como apoyo revisable | Los resultados de la IA deben presentarse como apoyo revisable, distinguiendo las fuentes oficiales de las propuestas generadas y sin ejecutar decisiones. | No funcional | HU-127 | EP-25 | Should | Los tres | Sprint 4 (S14–S15)
143 | PB-149 | Registro de fallos sin datos sensibles | Los fallos y las solicitudes a la IA deben registrarse para diagnóstico sin copiar contraseñas, tokens ni expedientes. | No funcional | HU-128 | EP-25 | Should | Los tres | Sprint 4 (S14–S15)
144 | PB-124 | Propuesta de protocolo con IA | El sistema debe permitir que la IA proponga pasos orientativos cuando no existe un protocolo oficial, marcados como propuesta no oficial y con sus fuentes. | Funcional | HU-105 | EP-24 | Should | Los tres | Sprint 5 (S16)
145 | PB-125 | Borrador de acta con IA | El sistema debe permitir solicitar con IA un borrador de acta de un caso o de una actuación, marcado como generado por IA y pendiente de revisión. Nunca se registra como acta firmada. | Funcional | HU-106 | EP-24 | Should | Los tres | Sprint 5 (S16)
146 | PB-126 | Borrador de informe con IA | El sistema debe permitir solicitar con IA un borrador de informe de caso o de período, con datos autorizados y valores calculados por el servidor, que no se publica ni se envía sin confirmación. | Funcional | HU-107 | EP-24 | Should | Los tres | Sprint 5 (S16)
147 | PB-131 | Tiempo de respuesta del historial | El 95 % de las consultas de historial sin IA debe responder en 3 segundos o menos en el escenario de prueba definido. | No funcional | HU-112 | EP-25 | Should | Camilo | Sprint 5 (S16)
148 | PB-133 | Respaldo de datos y archivos | La base de datos y los archivos deben respaldarse con una pérdida máxima de 24 horas, como meta propuesta para el piloto. | No funcional | HU-114 | EP-25 | Should | Sebastián | Sprint 5 (S16)
149 | PB-134 | Restauración comprobada | Un ejercicio de restauración debe recuperar relaciones, historial y archivos en un máximo de 4 horas, midiendo ambos tiempos. | No funcional | HU-114 | EP-25 | Should | Sebastián | Sprint 5 (S16)
150 | PB-136 | Accesibilidad de tareas críticas | Las tareas críticas (acceso, registro de situaciones, consulta de casos y portal del apoderado) deben poder completarse con teclado y lector de pantalla, con foco visible y errores identificables. | No funcional | HU-116 | EP-25 | Should | Los tres | Sprint 5 (S16)
151 | PB-137 | Capacidad para el piloto | El sistema debe mantener la integridad de los datos y los tiempos de respuesta con el volumen de datos definido para el piloto. | No funcional | HU-117 | EP-25 | Should | Camilo | Sprint 5 (S16)
152 | PB-150 | Integridad de documentos publicados | Las versiones publicadas de reglamentos, protocolos e informes no deben sobrescribirse: una corrección crea otra versión. | No funcional | HU-129 | EP-25 | Should | Fernando | Sprint 5 (S16)
153 | PB-102 | Cursos de una actividad | El sistema debe permitir asociar varios cursos del año del Plan a una actividad, sin duplicados ni cursos de otra escuela. | Funcional | HU-088 | EP-18 | Could | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
154 | PB-103 | Profesionales de una actividad | El sistema debe permitir asignar varios profesionales activos de la escuela a una actividad del Plan, indicando la función de cada uno. | Funcional | HU-089 | EP-18 | Could | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
155 | PB-104 | Ejecución de actividades del Plan | El sistema debe permitir registrar el inicio y el término reales, el resultado y las evidencias de una actividad del Plan. Una fecha real futura no se acepta. | Funcional | HU-090 | EP-18 | Could | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
156 | PB-105 | Indicadores de las acciones del Plan | El sistema debe permitir registrar para cada acción del Plan un indicador con unidad, meta y valor alcanzado. Una meta sin resultado no se presenta como lograda. | Funcional | HU-091 | EP-18 | Could | Sebastián | Sprint 4 (S14–S15)
157 | PB-122 | Explicación de alertas con IA | El sistema debe explicar con IA una alerta usando la explicación y los valores calculados guardados en ella, sin predecir conductas ni etiquetar a estudiantes. | Funcional | HU-104 | EP-24 | Could | Los tres | Sprint 4 (S14–S15)
158 | PB-123 | Comparación de períodos explicada con IA | El sistema debe explicar con IA la comparación entre períodos usando los valores calculados por el servidor (período, valor y denominador), que se muestran junto al texto. | Funcional | HU-104 | EP-24 | Could | Los tres | Sprint 4 (S14–S15)
159 | PB-100 | Guía para crear el primer Plan | El sistema debe ofrecer una guía paso a paso para crear el Plan del año, su primer objetivo y su primera acción, que se guardan juntos solo después de confirmar el resumen. | Funcional | HU-086 | EP-17 | Could | Sebastián | Sin asignar (si hay capacidad)