Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al iniciar la semana 8, CONVI cuenta con su especificación ágil y su modelo de datos, y comienza la construcción. Entre las semanas 5 y 7 el equipo esperó el visto bueno de la idea por parte de los docentes, y entre las semanas 7 y 8 rehízo la especificación para alinearla con el modelo de datos. Por eso los dos sprints planificados para S5–S6 y S7–S8 no se ejecutaron y todavía no existe código de la aplicación. Actividades realizadas. Reformulación del objetivo general y de los objetivos específicos del APT a partir de las observaciones de los docentes. Especificación ágil: 25 épicas y 137 historias de usuario, cada una con criterios de aceptación verificables, prioridad MoSCoW (55 Must, 76 Should y 6 Could), responsable y una estimación inicial que suma 562 story points, calculada con una rúbrica de alcance, complejidad e incertidumbre. Product Backlog priorizado: 159 ítems, cada uno un requerimiento funcional (134) o no funcional (25) que implementa una historia de usuario, ordenados por prioridad MoSCoW (66 Must, 86 Should y 7 Could), responsable y sprint planificado. Modelo de datos completo para Supabase (PostgreSQL) en un único esquema: 51 tablas con sus restricciones, separación de los datos de cada establecimiento, permisos por perfil, historial que no se puede editar y auditoría de cambios. Se revisó historia por historia para confirmar que soporta las 137 historias. Replanificación del desarrollo en cinco sprints desde la semana 8. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos se ajustaron ya que en la revisión de los docentes se observó que los objetivos específicos del APT se parecían a requisitos funcionales. Por eso reformulamos el objetivo general y los objetivos específicos para que expresen los resultados que CONVI debe lograr en la gestión de convivencia, medidos durante su operación, y no las funciones del sistema. Objetivo general. Mejorar la eficiencia y trazabilidad de la gestión de situaciones de convivencia escolar mediante una plataforma web centralizada. Objetivos específicos. OE1. Alcanzar una cobertura digital de al menos el 80 % de los casos activos autorizados para carga inicial durante los primeros 4 meses de operación. OE2. Reducir en al menos un 60 % el tiempo promedio de consulta del historial de un estudiante durante los primeros 4 meses de operación, respecto del método anterior. OE3. Alcanzar trazabilidad verificable en al menos el 90 % de los casos gestionados en CONVI durante los primeros 6 meses de operación. OE4. Reducir en al menos un 60 % el tiempo promedio de síntesis de antecedentes de un caso mediante el asistente de IA durante los primeros 4 meses de operación, respecto del proceso manual. Cambios respecto de los objetivos originales. Objetivo general: antes era «Desarrollar una plataforma web centralizada…», que describe el producto, ahora expresa el resultado que se busca, mejorar la eficiencia y la trazabilidad de la gestión. OE1: se mantiene la meta del 80 %, pero se cuenta sobre los casos activos autorizados para la carga inicial y el plazo pasa de 3 a 4 meses de operación. OE2: la meta sube de 50 % a 60 %, se mide sobre el tiempo promedio de consulta y el plazo pasa de 2 a 4 meses de operación. OE3: antes medía que el sistema emitiera notificaciones en el 90 % de las situaciones que superan los umbrales, lo que corresponde a una función del sistema. Ahora mide que el 90 % de los casos gestionados tenga trazabilidad verificable durante 6 meses. Las alertas se mantienen en el alcance y se comprueban con el plan de pruebas. OE4 (nuevo): mide el apoyo del asistente de IA, comparando el tiempo de síntesis de los antecedentes de un caso con el del proceso manual. |
| Metodología | Se mantiene Scrum con los roles definidos en el APT: Camilo Monge como Product Owner, Fernando Torres como Scrum Master y los tres integrantes como equipo de desarrollo. Se ajustó lo siguiente: Calendario: el desarrollo se replanificó desde la semana 8 en cinco sprints, cuatro de dos semanas (S8–S9, S10–S11, S12–S13 y S14–S15) y uno de una semana (S16). La Fase 3 (S17–S18) no cambia. Daily Scrum: pasa de tres veces por semana a cada día hábil del sprint, de hasta 15 minutos y de forma presencial o remota. Product Backlog y priorización: cada historia de usuario se traduce en uno o más ítems del backlog, y cada ítem es un requerimiento funcional o no funcional (159 en total). Los ítems se ordenan con MoSCoW según cuánto los necesita el producto: Must (66) es lo imprescindible para que CONVI funcione de forma segura y permita medir los objetivos (acceso y perfiles, estructura de la escuela, registro y revisión de situaciones, casos con su intervención y seguimiento, historial del estudiante y síntesis con IA), Should (86) son funciones importantes que se construyen sobre ese núcleo (protocolos, alertas, Plan de Gestión, análisis, portal del apoderado, correos y el resto de las funciones de IA), Could (7) son mejoras que entran solo si hay capacidad. Dentro de cada prioridad, el orden sigue el sprint planificado y las dependencias entre ítems. Estimación: los story points se proponen con una rúbrica de tres factores (alcance, complejidad e incertidumbre, de 1 a 3) convertida a la escala Fibonacci. Prioridad y estimación son independientes: la prioridad indica qué tan necesario es el ítem y define el orden del backlog, los story points indican cuánto trabajo requiere y sirven para decidir cuántos ítems caben en cada sprint según la capacidad del equipo. Por eso un ítem Must puede ser pequeño, como Comunicación cifrada (HTTPS), con 1 punto, y uno Should puede ser grande, como Tiempo de respuesta del historial, con 13. |
| Evidencias de avance | Evidencia 1: épicas, historias de usuario y Product Backlog priorizado. Tres archivos: Epicas.xlsx (25 épicas con descripción, prioridad, cantidad de historias y story points), Historias_de_Usuario.xlsx (137 historias con criterios de aceptación, prioridad, story points, responsable y justificación de la estimación) y Product_Backlog.xlsx (159 ítems, cada uno un requerimiento funcional o no funcional asociado a su historia, con orden de prioridad, responsable y sprint planificado). Evidencia 2: Modelo de datos. diagramas entidad-relación (tanto en PDF como en HTML), corresponde a la evidencia Modelo de datos del APT, es la estructura que permite reconstruir el historial del estudiante y la trazabilidad de cada caso, y que mantiene separados los datos de cada establecimiento. Cómo se resguarda la calidad. Las 137 historias se revisaron una por una contra el modelo de datos para confirmar que cada criterio tiene los campos y las reglas que lo sostienen, donde faltaba algo se corrigió el modelo. El esquema se validó con pruebas que se hicieron dentro de dos agentes de IA los cuales fueron ChatGPT Astra y Claude Opus 5.5, que se ejecutaron sin fallas. Comprueban, entre otras cosas, que los datos de un establecimiento no se mezclen con los de otro, que cada perfil sólo pueda hacer lo que le corresponde y que el historial no se pueda modificar. Estas pruebas no reemplazan las de autenticación real, correo, pantallas y rendimiento, que se harán durante el desarrollo. Como CONVI maneja antecedentes sensibles de menores de edad, el modelo incorpora desde el inicio la separación por establecimiento, los permisos por perfil, el acceso del apoderado limitado a su propio hijo y la auditoría de cambios. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C1, C8 | 1. Levantamiento y definición del proyecto (Product Vision) | Entrevistas o reuniones con el encargado de convivencia, guía CAPSTONE | S1–S2 | Camilo, Fernando y Sebastián. Camilo lidera el vínculo con la contraparte. | Dificultad: el contacto con establecimientos ha sido solo informal (personal de tres establecimientos) y la carta de autorización está en trámite, por lo que no hubo levantamiento formal. Facilitador: el interés de los establecimientos consultados. | Con retraso. La Product Vision no se ha elaborado. | La Product Vision se elabora en la semana 8 con la información disponible, el levantamiento formal se hará con el establecimiento cuando se firme la autorización. |
| C1, C2, C8 | 2. Requisitos, backlog e indicadores | Product Vision, reglamento, documentación de requisitos | S2–S4 | Sebastián (requisitos), Camilo (backlog y línea base), Fernando (flujo operacional) | Facilitador: el modelo de datos permitió verificar cada historia. Dificultad: la especificación se rehízo en S7–S8 para el nuevo visto bueno. | Con retraso (en curso). Requisitos, 25 épicas, 137 historias y backlog priorizado listos y presentados el 5 de octubre. | Backlog rehecho y alineado con el modelo de datos. |
| C3, C5, C7 | 3. Arquitectura, datos y modelos UML | PostgreSQL (Supabase), herramienta de modelado, UML, reglamento institucional | S3–S4 | Camilo (datos), Fernando (flujo de casos), Sebastián (permisos y auditoría) | Facilitador: el modelo de datos se valida con pruebas automáticas. Pendiente: documento de arquitectura y diagramas UML. | Con retraso (en curso). Modelo de datos completado: 51 tablas y pruebas sin fallas. | El modelo se consolidó en un único esquema para Supabase y se ajustó tras revisar las 137 historias. Arquitectura y UML pasan al Sprint 1 (S8–S9). |
| C2, C5, C6 | 4. Entorno colaborativo y despliegue base (Docker) | GitHub, Docker, Docker Compose, README | S4–S5 | Sebastián lidera, participan los tres | Dificultad: la construcción no se inició mientras se esperaba el visto bueno, por lo que no existe repositorio ni entorno común. | Con retraso. No iniciado. | Pasa al Sprint 1 (S8–S9) |
| C2, C8 | 5. Gestión Scrum y control de avances | GitHub, backlog, actas, Definición de Terminado | S5–S16 | Camilo (Product Owner), Fernando (Scrum Master), los tres (desarrollo) | Dificultad: los sprints de S5–S6 y S7–S8 no se ejecutaron. Facilitador: roles definidos y backlog priorizado listo antes del Sprint 1. | Ajustada. Sprint Backlog y del Sprint 1 preparados, Definición de Terminado alineada con el APT. | Cinco sprints desde S8: S8–S9, S10–S11, S12–S13, S14–S15 y S16 (una semana). La Fase 3 no cambia. |
| C3, C4, C6, C7 | 6. Usuarios, roles, cursos, estudiantes, apoderados e importación inicial | Backend, frontend, PostgreSQL, autenticación, archivos Excel/CSV, datos sintéticos | S5–S8 | Sebastián (usuarios, roles y auditoría), Camilo (estudiantes, cursos, importación y ficha) | Facilitador: el modelo ya define perfiles, invitaciones, matrículas, importación y acceso del apoderado. | Con retraso. No iniciado. | Sprint 1 (S8–S9), el acceso de apoderados queda en el Sprint 2. |
| C3, C4, C6 | 7. Registro de situaciones y gestión de casos | Frontend, backend, PostgreSQL, reglamento, historias de usuario | S7–S10 | Fernando lidera, apoyo de Camilo y Sebastián | Facilitador: el flujo del caso (estados, decisiones y vinculación) ya está definido en el modelo. | Con retraso. No iniciado. | Sprint 1 (registro de situaciones) y Sprint 2 (bandeja, decisiones y casos). |
| C3, C4, C6 | 8. Intervenciones, encuentros, evidencias y seguimientos | Backend, frontend, PostgreSQL, calendario, reglamento interno | S9–S12 | Fernando lidera | Depende de que el núcleo de casos esté terminado. | No iniciado (dentro de plazo). | Sprint 2 (evidencias) y Sprint 3. |
| C3, C4, C6 | 9. Motor de reglas, umbrales y notificaciones | PostgreSQL, backend, datos sintéticos, escenarios de prueba | S9–S12 | Camilo lidera | Facilitador: reglas, alertas y la cuenta técnica del motor ya están definidas y probadas en el modelo. | No iniciado (dentro de plazo). | Sprint 2 (reglas y generación de alertas) y Sprint 3 (atención de alertas y avisos). Los avisos los recibe el equipo de Convivencia. |
| C3, C4, C6 | 10. Plan de Gestión, dashboard, análisis e informes | PostgreSQL, frontend, librerías de gráficos, generación PDF/Excel | S11–S14 | Sebastián lidera | Depende de contar con datos registrados (situaciones y casos). | No iniciado (dentro de plazo). | Sprint 3 (panel y comparación de períodos) y Sprint 4 (Plan de Gestión e informes). |
| C4, C5, C6, C7 | 11. Asistente de inteligencia artificial | FastAPI, Ollama, pgvector, documentos institucionales, Redis y BullMQ | S11–S14 | Los tres integrantes | Dificultad: tecnología nueva para el equipo (IA local y búsqueda vectorial). | No iniciado (dentro de plazo). | Sprint 4 (síntesis, consulta del reglamento y borrador de correo) y Sprint 5 (borradores de actas, informes y propuesta de protocolo). |
| C2, C4, C6, C7 | 12. Integración, pruebas y marcha blanca | Plan de pruebas, datos sintéticos, entorno Docker, usuario final | S13–S16 | Los tres (Camilo: avisos, Fernando: flujo completo, Sebastián: permisos, seguridad y reportes) | Facilitador: las pruebas del modelo de datos ya están automatizadas. Dificultad: la marcha blanca con usuarios depende de la carta de autorización, en trámite. | No iniciado (dentro de plazo). | Pruebas continuas desde el Sprint 1 y Sprint 5 (S16). Si no se firma la autorización, la validación se hace con datos sintéticos, como permite el APT. |
| C2, C5, C7, C8 | 13. Despliegue, documentación y cierre | Docker, infraestructura de validación, manual técnico, presentación | S15–S18 | Los tres integrantes | Depende del avance de los sprints. | No iniciado (dentro de plazo). | Sin cambios: S16–S18 (Fase 3). |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores. Roles y responsables definidos desde el APT (Product Owner, Scrum Master y responsables por módulo), lo que permitió replanificar sin redistribuir el equipo. El modelo de datos se construyó y validó antes de programar. Esto reduce el riesgo del desarrollo, porque cada historia ya tiene los datos y las reglas que la sostienen. Las herramientas elegidas (Supabase, PostgreSQL, Next.js, NestJS y Docker) son gratuitas o de código abierto. El interés mostrado por personal de tres establecimientos en conocer o probar CONVI. Dificultades y acciones. Espera del visto bueno de la idea (S5–S7) y reformulación de los requisitos (S7–S8): los dos primeros sprints no se ejecutaron. Acción: replanificamos el desarrollo en cinco sprints desde la semana 8 y ordenamos el backlog por prioridad, para construir primero las historias Must. Contacto solo informal con los establecimientos y carta de autorización en trámite. No hubo levantamiento formal ni medición de las líneas base. Acción: elaborar la Product Vision en la semana 8, gestionar la firma de la autorización y medir las líneas base apenas exista, antes de que el establecimiento use CONVI, si no se concreta, validar con datos sintéticos. Inicio del desarrollo sin código ni entorno común. Acción: el Sprint 1 incluye el entorno reproducible con Docker, la configuración de la escuela, las cuentas y el registro de situaciones.

Actividades ajustadas o eliminadas: Gestión Scrum (actividad 5): se reprogramó en cinco sprints desde la semana 8, el último de una semana, porque los sprints de S5–S6 y S7–S8 no se ejecutaron. Requisitos y backlog (actividad 2): las 25 épicas y las 137 historias se alinearon con el modelo de datos. Después de la revisión docente del 5 de octubre, el Product Backlog se reformuló ya no repite las historias, sino que cada una se traduce en uno o más ítems de requerimientos funcionales o no funcionales (159 ítems), priorizados con MoSCoW y estimados en story points. Arquitectura, datos y UML (actividad 3): el modelo de datos se completó y se consolidó en un único esquema para Supabase, la arquitectura y los UML pasan al Sprint 1. Entorno y Docker (actividad 4): pasa al Sprint 1, porque es requisito para comenzar a programar. Desarrollo (actividades 6 a 11): se redistribuyó en los nuevos sprints según prioridad y dependencias, el detalle está en la columna (Ajustes) del punto 2. Alcance: se definieron reglas que simplifican la construcción sin afectar los objetivos. Los avisos internos los recibe solo el equipo de Convivencia, el Plan de Gestión lo aprueba Convivencia y una persona con dos perfiles usa un correo distinto para cada cuenta. No se eliminó ninguna actividad del plan.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Retrasadas: levantamiento y Product Vision (actividad 1), líneas base de OE2 y OE4 (actividad 2), arquitectura y UML (actividad 3), entorno Docker (actividad 4) y las actividades de desarrollo 6 y 7, que debían comenzar en S5 y S7. Motivos: entre S5 y S7 se esperó el visto bueno de la idea, entre S7 y S8 se reformularon los requisitos para el nuevo visto bueno, y el contacto con los establecimientos todavía no es formal porque la carta de autorización está en trámite. Estrategias: (a) Sprint 1 (S8–S9) con las historias Must que habilitan el resto: entorno reproducible, configuración de la escuela, cuentas y registro de situaciones, (b) Product Vision en la semana 8 y arquitectura y UML durante el Sprint 1, (c) medición de las líneas base apenas se firme la autorización y antes de que el establecimiento use CONVI, (d) backlog ordenado por prioridad y capacidad declarada en cada Sprint Planning: si una historia no cabe, se posterga la de menor prioridad y se informa como postergada, (e) el modelo de datos ya está completo y validado, lo que acorta el desarrollo de cada historia. No iniciadas dentro de plazo: actividades 8 a 13, que comienzan entre las semanas 9 y 15 según el plan.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.